DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2024 del mes marzo.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE TIERRAS ALTAS DE LA UNACHI

Licitado y adjudicado al Contratista R&G constructora S.A. por un monto de B/. 370,725.00 en ejecución, mantiene un avance del 30% en marzo de 2024.

Orden de proceder: 30 de agosto del 2023 al 25 de febrero de 2024. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño de planos y tramitación del permiso de construcción en el Municipio de Tierras Altas. En trámite de Adenda.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS SEDE RIO SERENO DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa CONTRUCTORA Y REMODELADORA PACÍFICO, S.A. por un valor de B/.53,195.00, con un avance de 100% en marzo 2024.

Orden de proceder: 11 de diciembre 2023 al 09 marzo 2024.

Proyecto ejecutado al 100% en el mes de marzo 2024.

PROYECTO REEMPLAZO DE CUBIERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE PARQUE CIENTIFICO DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado al Contratista Moisés Alberto Quiel Serrano por un valor de B/.111,798.84, con un avance de 100% en febrero 2024.

Orden de proceder: 25 de septiembre 2023 al 23 de diciembre 2023.

Proyecto inspeccionado por Contraloría General de la República,

el 14 de marzo 2024. Proyecto finalizado con retraso.

PROYECTO MEJORA DE CUBIERTA PARA EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS DE LA SEDE DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la Empresa Arteliz Construcciones, S.A., por un valor de B/.232,020.59, con un avance de 20% en marzo 2024.

Orden de proceder: 26 de diciembre 2023 al 24 de marzo 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. Proyecto presenta atraso en la fabricación de las láminas de techo tipo termopanel.

PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO DE LOSA DE LA FACULTAD DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ.

Licitado y adjudicado a la empresa Multiservicios Integrales Alve S.A., por un valor de B/.10,474.00, con un avance de 90% en marzo 2024.

Orden de proceder: 11 de marzo 2024 al 09 de abril 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución.

Realizado por: Ing. Carlos Santamaría